## Smlouva o dílo

##### uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele:2016, čj.: xxxxxxx

u zhotovitele:…………………

- Smluvní strany

- Objednatel:

Název:						Město Rumburk

Sídlo:						Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ:						002 61 602

DIČ:						CZ00261602

Zastoupený:					Jiřím Pimparou, místostarostou města

E-mail:						jiri.pimpara@rumburk.cz

Tel., mob.:					412 356 213, 607 088 234

Bankovní spojení:				Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

Číslo účtu:					78-5141630287/0100

Adresa pro zasílání korespondence,

vč. daňových dokladů:			Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním

ve věcech smluvních plnění dodávek

a předání prací:				Ing. Dagmar Mertlová,

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

E-mail:						dagmar.mertlova@rumburk.cz

Tel., mob.:					412 356 233, 725 712 737

- (dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

- Název:						…………..…………….

Sídlo:				………………………...

IČ:				………………………...

DIČ:				………………………...

Statutární zástupce:				………………………...

Telefon:				………………………...

E-mail:						………………………...

Bankovní spojení:				………………………...

Č. ú.:				………………………...

- Pracovník pověřený jednáním

- ve věcech smluvních plnění dodávek

- a předání prací:				………………………...

Telefon:					………………………...

E-mail:						………………………...

- (dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v nabídce na zpracování dokumentace. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

Zhotovení díla na akci „Územní plán Rumburk“

místo dodání plánu:  MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

- Rozsah díla je popsán v tomto bodě smlouvy a přesně obsahově a věcně vymezen je v zadávací dokumentaci, dle které se musí zhotovitel řídit.

Obsah díla:

| Část díla | Listinná podoba v ks | Digitální podoba na nosiči dat v ks (CD/DVD) |
| --- | --- | --- |
| Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a analýza současného stavu území | 2 | 1 |
| Návrh Územního plánu Rumburk s případnými variantami | 3 | 1 |
| Vyhodnocení vlivů Územního plánu Rumburk na udržitelný rozvoj území | 6 | 1 |
| Úprava návrhu Územního plánu Rumburk po společném jednání (§ 51 stavebního zákona) | 2 | 1 |
| Úprava návrhu Územního plánu Rumburk po veřejném projednání (§ 53 stavebního zákona) | 2 | 1 |
| Územní plán | 6 | 3 |

Územně plánovací dokumentace bude zpracována nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy pro celé území obce (3 katastrální území) v digitální podobě.

- Formát digitálně zpracovaných dat - textová část včetně tabulkových příloh bude zpracována a odevzdána v MS Office, ve formátech DOC, popř. XLS a současně převedena do formátu PDF.

- Grafická část ÚP bude zpracována v prostředí GIS nebo CAD dle metodiky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

- Zhotovitel použije jednotný datový model ÚPD Ústeckého kraje.

- Grafická část bude zpracována ve formátech DGN, DWG nebo SHP.

- Grafická část dokumentace bude převedena do rastrového formátu TIF a PDF.

- Bude použit souřadnicový systém S-JTSK Krovak EastNorth využívající Besselův elipsoid s referenčním bodem Hermannskogel a Křovákovo zobrazení (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze)

- Nedílnou součástí pro jednotlivé vrstvy budou metadata ve formátu RTF

- Grafická část bude vypracována v měřítku katastrálních map, výtisky v měřítku

1 : 5 000, širší vztahy 1 : 100 000 nebo 1 : 50 000.

Jednotlivé dílčí části díla budou předány v tištěné a digitální podobě po jednotlivých etapách takto:

Forma tištěného vyhotovení:

• Textová a tabulková část dokumentace ve formátu A4, případně A3

• Grafická část dokumentace v měřítku 1 : 5000

• Širší vztahy v měřítku 1 :50 000

Forma digitálního vyhotovení:

• Textová a tabulková část dokumentace ve formátu DOC, XLS a PDF

• Grafická část dokumentace bude předána ve formátu TIF a PDF.

• Datová část dokumentace bude předána až po vydání ÚP ve formátech SHP a jednotlivé výkresy ve formátech MXD.

- Dílo je zhotovitel plně povinen provést dle podmínek zadávací dokumentace (příloha č. 1) a podle krycího listu zhotovitele, který je připojen k této smlouvě (příloha č. 2).

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 3. a 4. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškerou dostupnou dokumentaci UPNSÚ Rumburk.

- Objednatel se dále zavazuje k součinnosti při zhotovení díla.

## 3. Termín plnění

Zahájení díla:			dnem podpisu smlouvy

Dokončení díla:		do 24 měsíců od podpisu smlouvy

- Dílo dle této smlouvy bude zhotovitel předávat objednateli postupně po částech, které jsou specifikovány v čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Každou z těchto částí předá zhotovitel bez vad a nedodělků, stejně jako celé dílo. Ke každé předané části díla nebo kompletního díla bude zhotoven předávací protokol, který musí být podepsán oběma smluvními stranami.

- Zpracování doplňkových průzkumů a rozborů a analýza současného stavu území bude zpracována do 120 dnů od podpisu smlouvy a předání příslušných podkladů.

- Návrh Územního plánu Rumburk s případnými variantami a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Rumburk na udržitelný rozvoj území předá zhotovitel do 180 dnů ode dne schválení zadání územního plánu zastupitelstvem města.

- Úpravu návrhu Územního plánu Rumburk po společném jednání provede zhotovitel do 90 dnů od předání požadavku na úpravu objednatelem.

- Úpravu návrhu Územního plánu Rumburk po veřejném projednání provede zhotovitel do 60 dnů od předání požadavku na úpravu objednatelem.

- Termín plnění je možné prodloužit z důvodů prodloužení doby projednávání ze strany dotčených orgánů nebo prodloužení doby schvalování v orgánech města Rumburk.

## 4. Cena díla

- Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

- Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:……………….……………………………………Kč

DPH 21 %:………………….……………………………………….Kč

Cena včetně DPH:…………………………………………………Kč

(cena slovy: ……………………………………………korun českých včetně DPH)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ceny jednotlivých částí díla:

| Část díla | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování doplňkových průzkumů a rozborů a analýza současného stavu území |  |  |  |
| Návrh Územního plánu Rumburk s případnými variantami |  |  |  |
| Vyhodnocení vlivů Územního plánu Rumburk na udržitelný rozvoj území |  |  |  |
| Úprava návrhu Územního plánu Rumburk po společném jednání (§ 51 stavebního zákona) |  |  |  |
| Úprava návrhu Územního plánu Rumburk po veřejném projednání (§ 53 stavebního zákona) |  |  |  |
| Územní plán |  |  |  |

- Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených vždy po odevzdání části díla, dle této smlouvy o dílo.

- Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v nabídce projektu. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.

- při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny.

## 5. Platební podmínky, fakturace

- Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem, objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.

- Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

- Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 588/1992 Sb. o DPH) obsahovat:

- celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku

- název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad“

- sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem

- datum vystavení a splatnost daňového dokladu

- číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví

- číslo projektu

- Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Záruční doba - zodpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které projekt má v čase jeho odevzdání objednavateli.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých od objednavatele a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednavatele a ten na jejich použití trval.

- Záruční doba je 72 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání Územního plánu objednavateli.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednavatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 5. do 30 dnů od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednavatele.

- Objednavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku 1 této smlouvy.

## 7. Změna smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

## 8. Smluvní pokuty

- V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč,-  za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání využití projektové dokumentace, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

- Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

- Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

## 9. Jiná ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.

- Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech přípravy podkladů k pořizování:

- Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

- Lucie Šudomová, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

za zhotovitele - ve věcech zpracování ÚP (projektový tým s prokázanou kvalifikací – jmenovitě):

……………………………

- osoby lze měnit pouze po dohodě s objednatelem a to při prokázání totožné kvalifikace

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

  - prodlení v písemně dohodnutých dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 30 kalendářních dnů

- Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

- Zhotovitel vypracuje a dodá ÚPD dle článku 2 odst. 2 této smlouvy (předmět plnění).

- Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

- Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

- Tato smlouva byla schválena na XX. schůzi Rady města Rumburk dne ………….usnesením č. …………….

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace ze dne 05.12.2016

Příloha č. 2 – Krycí list

V Rumburku dne:                                                                     V ………………… dne:……….

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

Jiří Pimpara							    ……………………….

místostarosta města Rumburk				    ……………………….