# Smlouva o dílo

#### uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: 19/2024/ORRI/21312-2024/2718-24/jenm

u zhotovitele:…………………

# Smluvní strany

Název:						Město Rumburk

Sídlo:						Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ:						002 61 602

DIČ:						CZ00261602

Zastoupený:					Jiřím Pimparou, místostarostou města

E-mail:					jiri.pimpara@rumburk.cz,

Tel., mob.:					412 356 213

Bankovní spojení:				Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

Číslo účtu:					78-5141630287/0100

Adresa pro zasílání korespondence,

vč. daňových dokladů:			Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním

ve věcech smluvních plnění dodávek

a předání prací:				Ing. Dagmar Mertlová,

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

E-mail:					dagmar. mertlova@rumburk.cz,

Tel., mob.:					412 356 233, 725 712 737

- (dále jen jako „Objednatel“)

Název:						…………..…………….

Sídlo:						………………………...

IČ:						………………………...

DIČ:						………………………...

Statutární zástupce:				………………………...

E-mail:					………………………...

Tel., mob.:					………………………...

Bankovní spojení				………………………...

Číslo účtu:					………………………...

Pracovník pověřený jednáním

ve věcech smluvních plnění dodávek

a předání prací:				………………………...

E-mail:					………………………...

Tel., mob.:					………………………...

- (dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)

## Předmět Smlouvy

#### Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Atletický tunel Rumburk – Design & Build“ (dále jen „Zakázka“).

#### Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání (dále jen „Dílo“).

#### Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Harmonogramu plateb (Nabídková částka) v celkové výši [DOPLŇTE] Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.

## Účel Smlouvy

#### Účelem Smlouvy je zajištění realizace Atletického tunelu Rumburk podle Technického zadání a v co největší míře respektování architektonické studii.

#### Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

## Obsah Smlouvy

#### Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

I/ 	Část A – Obecné smluvní podmínky (Český smluvní standard Design-Build, 
1. vydání, Agentura ČAS);

II/	Část B – Zvláštní smluvní podmínky

III/ 	Část C – Technické zadání;

#### Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty   a jejich části následující pořadí závaznosti:

I/ 	Základní údaje (článek 4.1);

II/ 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;

III/ 	Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

IV/ 	Část A – Obecné smluvní podmínky (Český smluvní standard Design-Build, 
1. vydání, Agentura ČAS);

V/ 	Část C – Technické zadání;

## Základní údaje

#### Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

| Název ustanovení | Číslo ustanovení | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Postupné milníky | 1.1 | Fáze projektování Milník č. 1 – zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a podání žádosti o vydání společného povolení – 5 měsíců od Data zahájení Milník č. 2 – vyhotovení dokumentace pro provádění stavby – 1 měsíc od získání pravomocného společného povolení Fáze realizace Díla Milník č. 3 Zahájení stavby do 14 dnů od oznámení Objednatele o tom, že nemá žádné námitky k předložené dokumentaci pro provádění stavby |
| Režie | 1.1 | Výrobní režie ve výši 5 %, Správní režie ve výši 5 % |
| Základní datum | 1.1 | Bude doplněno před podpisem Smlouvy |
| Zisk | 1.1 | Ve výši 5 % |
| Další formy komunikace | 1.3 | E-mailem |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku. |
| Právo přístupu na staveniště | 2.1 | Od splnění Postupného milníku, Milníku č. 3 bez omezení, při fázi projektování pouze na základě předchozího oznámení, a to nejméně 24 hodin dopředu. |
| Prohlídka staveniště | 2.2 | Nepoužije se |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.3 | Nepoužije se |
| Povolení konat | 3.1 | Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce objednatele, které: a) mají dopad na Smluvní cenu, b) mají dopad na termín. Povolení konat je za Objednatele oprávněna vydat Rada města Rumburk |
| Zástupce objednatele | 3.1 | Jiří Pimpara, 412 356 213 Dagmar Mertlová, 412 356 233 |
| Zástupce zhotovitele | 4.1 | Zhotovitel doplní. |
| Claim na dodatečnou platbu | 6.3 | Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). |
| Sleva | 6.3.1 | Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 8.1 | 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě |
| Finanční záruka za odstranění vad | 8.2 | 3 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě |
| Smluvní pokuta | 8.3 | a) 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení b) 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení ca) 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení cb) 0,02 z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení cc) 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení d) 0,02 z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení e) 100 000,- Kč za každý případ porušení f) 100 000,- Kč za každý případ porušení Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy dle čl. 8.3. nepřesáhne částku 50 % z Nabídkové částky (bez DPH). |
| Lhůta pro Den zahájení | 9.2 | Nepoužije se |
| Doba pro dokončení | 9.3 | 22 měsíců ode Dne zahájení |
| Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění | 9.5 | Použije se Metodika pro časové řízení (ČAS, 2020, 1. vydání) |
| Metoda měření | 11.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram plateb | 11.2 | Fakturace bude probíhat na základě dokončení veškerých prací spadajících pod konkrétní platební milníky definované v Harmonogramu plateb, jež tvoří přílohu Části C – Technické zadání. |
| Cenová soustava | 12.2 | URS |
| Záruční doby | 13.2 | Záruční doba Díla je: - 10 let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a systém spodní stavby Díla; - 10 let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště Díla; - 5 let na všechny ostatní stavební výkony; - 6 měsíců na zdroje osvětlení; - 2 roky na ostatní části Díla neuvedené výše, a stanoví-li výrobce dodávané části Díla delší záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka. |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 15.2 | Nepoužije se |
| Soud | 15.3 | Obecný soud Objednatele |

#### Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

#### Zhotovitel je povinen v případě získání finanční podpory z dotačního programu na realizaci akce uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu do dne 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

#### V případě získání finanční podpory z dotačního programu na realizaci akce každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů (viz první bod kapitoly 7.1), budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů.

#### Dodavatel je povinen v případě získání finanční podpory z dotačního programu na realizaci akce minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí.

V Rumburku dne 			              	V _____________ dne _________

_____________					_____________

Za Objednatele: 	    				Za Zhotovitele: