## Návrh Milníků
Číslo platby | Název platebního milníku | Definice milníku
1 | Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při dokončení vypracování DUSP
2 | Získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při předložení stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli. Pokud bude pro realizaci nezbyté zajistit i územní rozhodnutí nebo Zhotovitel bude zajišťovat vydání společného povolení, bude platba poskytnuta až po předložení stavebního či společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci
3 | Demolice objektu - nekrytá tribuna | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při dokončení předmětných prací, což bude potvrzeno zápisem TDS do stavebního deníku
4 | Základové konstrukce + opěrná stěna | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při dokončení předmětných prací, což bude potvrzeno zápisem TDS do stavebního deníku
5 | Nosné konstrukce | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při dokončení předmětných prací, což bude potvrzeno zápisem TDS do stavebního deníku
6 | Kompletní střešní konstrukce, Opláštění, propojení s krytou tribunou přes ochoz | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při dokončení předmětných prací, což bude potvrzeno zápisem TDS do stavebního deníku
7 | Uzavření objektu (osazení výpní otvorů do exteriéru) | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při dokončení předmětných prací, což bude potvrzeno zápisem TDS do stavebního deníku
8 | Předání dokončené stavby | Tato platba bude vybranému Zhotoviteli poskytnuta při vydání Potvrzení o převzetí Díla v souladu s Pod-čl. 10.1 Smluvních podmínek

## Harmonogram plateb
Harmonogram plateb
Číslo platebního milníku | Název platebního milníku | Procentní podíl Přijaté smluvní částky | Finanční hodnota prací | Předpoklad naplnění platebního milníku
1 | Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru | 5% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
2 | Získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci | 2% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
3 | Demolice objektu - nekrytá tribuna | 5% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
4 | Základové konstrukce + opěrná stěna | 15% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
5 | Nosné konstrukce | 25% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
6 | Kompletní střešní konstrukce, Opláštění, propojení s krytou tribunou přes ochoz | 20% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
7 | Uzavření objektu (osazení výpní otvorů do exteriéru) | 13% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
8 | Předání dokončené stavby | 15% | 0 | X měsíců od Data zahájení prací
| celkem | 100% | 0
Sumarizace
Přijatá smluvní částka bez DPH
| DPH 21 % | 0
| Přijatá smluvní částka s DPH | 0
Zadavatel uvádí, že specifikace jednotlivých platebních milníků jsou uvedeny v druhém listu tohoto dokumentu.
[Pozn. pro účastníka: Účastník je povinen vyplnit pouze modře podbarvené buňky Harmonogramu plateb. Další zásahy ze strany účastníka nejsou připuštěny. Text v této závorce bude vypuštěn.]